Given the project information shown below in the network and time/cost table:

F

A                                                                                   I

C               D                 G

B                                                                           J

E                           H

| Task | Duration | Fixed Cost | Resource | Resource Usage | Cost/hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (1,2) | 7 | $2,000 | Jean | 50% * | $30 |
| B (1,3) | 10 | $1,850 | Julie | 100% | $40 |
| C (2,3) | 4 | $1,260 | David | 100% | $45 |
| D (3,4) | 8 | $2,700 | Tim | 25% | $60 |
| E (3,5) | 3 | $1,000 | Jean | 50% | $30 |
| F (4,6) | 5 | $2,000 | Amy | 100% | $25 |
| G (4,7) | 7 | $1,980 | Conrad | 25% | $20 |
| H (5,7) | 10 | $3,320 | David | 100% | $45 |
| I (6,8) | 7 | $1,900 | Tim | 25% | $60 |
| J (7,8) | 6 | $1,780 | Linda | 50% | $65 |

*Resource usage of 50% means that Jean will be assigned to this task at half-time.

1. Set up the project in MS Project and identify the critical path.

2. Determine the total cost for completion of this project.

Note: This is a fixed-duration project.

# Text boxes

4

6

2

8

1

7

3

5