| Activity | Predecessor Activities | Time/Weeks Regular | Crash | Cost (000’s) Reg. | Cost (000’s) Crash |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | None | 0 | - | 0 | - |  |  |
| B | A | 5 | 3 | 10 | 22 |  |  |
| C | A | 2 | 1 | 6 | 15 |  |  |
| D | B, C | 3 | 2 | 6 | 15 |  |  |
| E | B | 4 | 2 | 10 | 25 |  |  |
| F (finish) | D, E | 0 | - | 0 | - |  |  |